JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL Jonavos rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos iki 2012 m. bendrojo plano patvirtinimo

2005 m. kovo 24 d. Nr. 1 TS - 54

Jonava

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo Nr.I-533 (Žin., 2000, Nr.91-2832) 7 straipsnio 1 punktu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo (Žin.,2003, Nr. 63-2853) 59 straipsnio 4 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 14 d. nutarimo Nr.745 ,,Dėl mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių patvirtinimo“  2 punktu (Žin.,2004, Nr. 95-3509)  bei  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 14 d. nutarimu Nr.746 ,,Dėl bendrojo lavinimo, specialiojo ugdymo, profesinio mokymo mokyklų, pagalbą mokiniui, mokytojui ir mokyklai teikiančių įstaigų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo ir pertvarkymo kriterijų sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr.95-3510)  savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Jonavos rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos iki 2012 m. bendrąjį planą (pridedama).

2. Vykdyti plano monitoringą ir, esant būtinybei, kasmet jį koreguoti.

3. Paskirti atsakingu už sprendimo vykdymą rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėją.

Savivaldybės meras                                                                               Bronislovas    Liutkus

# PATVIRTINTA

# Jonavos rajono savivaldybės tarybos

# 2005 m. kovo  24  d. sprendimu Nr. 1 TS - 54

# Jonavos rajono savivaldybės mokyklų tinklo

# pertvarkos iki 2012 m. bendrasis planas

# 1. Įvadas

Lietuvos švietimo sistemai integruojantis į Europos švietimo erdvę,  XXI amžiuje  keliami nauji reikalavimai. Į juos visuomenė gali atsakyti tik remdamasi šiuolaikine, nuolat atsinaujinančia švietimo sistema, pajėgsiančia parengti išsilavinusią asmenybę ir lanksčią darbo jėgą, galinčią sėkmingai konkuruoti pasaulio rinkoje. Vienas iš švietimo atsinaujinimo kokybinių ir kiekybinių rodiklių yra bendrojo lavinimo mokyklų tinklo pertvarka. Pagrindines jos nuostatas žymi Lietuvos Respublikos  Seimo priimtas Švietimo įstatymas ir Valstybinės švietimo strategijos 2003-2012 metų nuostatos ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 14 d. nutarimas Nr. 745 ,, Dėl mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių patvirtinimo‘‘.

Jonavos rajono savivaldybės strateginiame švietimo plane 2004-2012 m. numatytos šios kryptys: lygių mokymosi galimybių sudarymas ir prieinamumo vystymas; efektyvios ir darnios švietimo sistemos kūrimas; ugdymo(si) kokybės tobulinimas; švietimo institucijų ir socialinių partnerių bendradarbiavimas. Strategijoje numatoma tartis su visomis interesų grupėmis dėl tinklo pokyčių ir būtinų sąlygų sudarymo visiems rajono vaikams.

Jonavos rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos  iki 2012 m. bendrasis planas

( toliau Bendrasis planas) bus įgyvendinamas dviem etapais: I etapas – 2005-2008 m. , II etapas – 2009-2012m. Priemonės strateginiam tikslui ir uždaviniams įgyvendinti numatytos 2005-2008 m.

Ruošiant  ,,Jonavos rajono savivaldybės strateginį švietimo planą 2004-2012 metams‘‘  Švietimo, kultūros ir sporto skyrius atliko rajono ugdymo įstaigų būklės analizę. Visos mokyklos teikė informaciją ir tuo pačiu įsivertino savo pokyčius per 3 metus ( 2001-2004).  Išsamesni tyrimai, įstaigų pateikti duomenis, demografiniai rodikliai naudoti rengiant Bendrąjį  planą.

# 2. Švietimo tikrosios būklės analizė ir prognozės

# 2.1.Gyventojų teritorinis pasiskirstymas

Jonavos rajono savivaldybės teritorijos plotas 944 kvadratiniai kilometrai, joje  2001 metų gyventojų surašymo duomenimis gyvena  52.289 gyventojai . Iš jų : mieste – 34.954 gyventojai , seniūnijose  - 17.335 gyventojai.

Atskirose seniūnijose, 2001 metų  gyventojų surašymo duomenimis, buvo:

- Bukonių sen . -   1769

- Dumsių sen.   –   1985

- Kulvos sen.    –   2417

- Ruklos sen.    –    2509

- Šilų  sen.        –    2026

- Upninkų sen.  –   1698

- Užusalių sen.  –   2378

- Žeimių sen.     -   2553

2.2. Ekonominės ir socialinės būklės kontekstas

2004 m.  rajone vidutinis metinis nedarbo lygis buvo 10,2 proc. 2005 m. Jonavos darbo

2

biržos duomenimis nedarbo lygis mažės ir sieks 8 procentus.  Didėja darbo jėgos paklausa. Vidutinis metinis jaunų bedarbių santykis bus 4,4 procentai. Nedarbo problemą pamažu keičia kvalifikuotos darbo jėgos trūkumas. Paklausios profesijos, kurių trūksta rajone,  laukiančios specialistų su aukštuoju ir aukštesniuoju išsilavinimu: anglų, vokiečių kalbų, matematikos ir informatikos specialistų, mechanikos, statybos, elektros ir elektros inžinierių, buhalterių, komercijos, reklamos vadybininkų, baldų, medienos gaminių, chemijos, siuvinių, tekstilės technologų, medicinos gydytojų .

Valstybinę paramą Jonavos rajone gauna 6619 šeimų, socialines pašalpas gauna 884 šeimos. Rajone yra 1415 šeimų auginančių trys ir daugiau vaikų. Gyvena  334 socialinės rizikos šeimos, kuriose auga 887 vaikai. Gyventojų skurdo lygis trukdo tinkamai įgyvendinti švietimo prieinamumo ir lygių galimybių principus.

Nevienodas  socialines  moksleivių  gyvenimo  sąlygas  rodo ir   nemokamą     maitinimą

gaunančių vaikų  skaičiai rajone.

Gaunančių  nemokamą maitinimą per pastaruosius 6 metus  skaičius sumažėjo, nes mažėja bendras vaikų skaičius. Nemokamą maitinimą gauna apie 25 procentai mokinių,  paskutinius 5 metus procentai nesikeičia:

2000  m. – 2688 mokiniai;

2001  m. – 2601 mokinys;

2002  m. – 2636 mokiniai;

2003 m.  – 2535 mokiniai;

2004 m.  -  2416 mokinių;

2005 m . – 1974 mokiniai.

2.3.Ugdymosi poreikių tenkinimo kontekstas

Esminiai tinklo pokyčiai Jonavoje įvyko  2000 metais. Sausio 27 d. savivaldybės taryba priėmė sprendimą  Nr. 3 ,,Dėl Jonavos rajono vidurinių mokyklų reorganizavimo‘‘. Buvo reorganizuotos iš vidurinių į 10-metes pagrindines mokyklas: Jonavos 3-čioji vidurinė, Jonavos Justino Vareikio, Jonavos Raimundo Samulevičiaus ir Jonavos r. Upninkų vidurinės mokyklos.

2000 m. sausio 27 d. sprendimu Nr. 4 ,,Dėl Jonavos pagrindinės mokyklos perkėlimo‘‘, Jonavos pagrindinė mokykla buvo perkelta iš Senamiesčio gimnazijos patalpų į ,,Santarvės‘‘ vidurinės mokyklos patalpas.

2003 m. vasario 25 d. sprendimu Nr.13 ,,Dėl Jonavos vaikų lopšelio- darželio ,,Kregždutė‘‘ likvidavimo‘‘ buvo uždarytas l/d ,,Kregždutė‘‘, metais anksčiau iš darželio-mokyklos ,, Kregždutė‘‘ buvo perkeltos pradinės klasės į Justino Vareikio pagrindinę mokyklą.

2004 m. birželio 3 d. sprendimu Nr. 137 ,,Dėl Jonavos r. Naujasodžio pradinės mokyklos likvidavimo‘‘ uždaryta Naujasodžio pradinė, penki likę vaikai perkelti į Barupės pagrindinę mokyklą

Mokyklų tinklo tankumas ir jų pasiekiamumas atskleidžia bendrojo lavinimo ir papildomojo ugdymo prieinamumą pagal savivaldybės gyventojų poreikius ir gebėjimus bei lygias  ugdymosi galimybes. Savivaldybės teritorijoje bendrąjį lavinimą teikia pagal:

Pradinio ir priešmokyklinio  ugdymo programas:  1- darželis – mokykla;  1- VRC-M ,,Bitutė‘‘; 6-  pradinės mokyklos seniūnijose; 3- miesto pradinės mokyklos.

Viso: 11 mokyklų.

# Pagrindinio, pradinio ir priešmokyklinio  ugdymo programas: 8- pagrindinės mokyklos seniūnijose; 4- pagrindinės mokyklos mieste.

# Viso: 12 mokyklų.

# Vidurinio, pagrindinio, pradinio ir priešmokyklinio  ugdymo programas : 2- vidurinės mokyklos seniūnijose; 1- vidurinė mokykla mieste.

# Viso: 3 mokyklos.

# 3

# Vidurinio ugdymo ir  pagrindinio ugdymo II dalies programas : 1 gimnazija mieste.

# Pagrindinio ugdymo programą: 1 jaunimo mokykla mieste.

# Vidurinio ir pagrindinio  ugdymo programas: 1 suaugusiųjų švietimo centras.

# Vidurinio, pagrindinio, pradinio ir priešmokyklinio ugdymo programas: 1 tautinių mažumų

# vidurinė mokykla.

# Viso: 30 bendrojo lavinimo mokyklų.

# Bendrojo lavinimo poreikiai rajone iki 2012 metų bus  tenkinami pilnai. 9-12 klasių moksleiviai tęs mokslą rajono pagrindinėse mokyklose ir 2 miesto gimnazijose.

# Priešmokyklinio ugdymo poreikiai tenkinami pagal tėvų pasirinkimą.    Priešmokyklinio

# ugdymo  grupės mieste įkurtos darželiuose ir mokyklose. Kaimuose, ten kur nėra darželių, mišrios priešmokyklinio ugdymo grupės įkurtos mokyklose.

# Ikimokyklinio ugdymo įstaigos: 5 – lopšeliai – darželiai mieste, 7- lopšeliai-darželiai

# seniūnijose. Ikimokyklinio ugdymo poreikiai tenkinami tiek mieste, tiek kaime.

# Nelankantiems ugdymo įstaigos 5-6 metų vaikams teikiama švietimo pagalba pagal savivaldybės taryboje patvirtintą tvarką 2005 m. vasario 24 d. sprendimu Nr. 29.

# Neformaliojo  ugdymo įstaigos: 1- Meno mokykla; 1- Kūno kultūros ir sporto centras.

# Mokinių skaičius pastovus, priimami visi norintys. Savivaldybės tarybos 2003 m. rugpjūčio mėn. sprendimais šioms įstaigoms lėšos skiriamos pagal moksleivių skaičių. Įmokų už moksleivių išlaikymą dydį ir taikomas lengvatas nustato steigėjas, t.y., savivaldybės taryba.

# Viso: 2 mokyklos.

Vidurinį išsilavinimą ir profesiją suteikia Jonavos politechnikos mokykla, kurios steigėjas Švietimo ir mokslo ministerija. Politechnikos mokykla pasirašiusi su Jonavos Jaunimo mokykla bendradarbiavimo sutartį, pagal kurią moksleiviai įgyja pagrindinį išsilavinimą (Jaunimo mokykloje) ir profesiją (Politechnikos mokykloje).

Specialiųjų poreikių mokinių skaičius nuo 758 vaikų 1999 metais išaugo iki 1192 vaikų 2004 metais, t.y., padidėjo 56 procentais. Specialiųjų poreikių vaikai integruojami švietimo įstaigose, ugdymo programos adaptuojamos, modifikuojamos pagal PPT išvadas.

2004 m. sausio mėn. savivaldybės taryba įsteigė Jonavos rajono savivaldybės pedagoginę psichologinę tarnybą. Prie jos taip pat prijungtos mokinių sveikatos priežiūros specialistės. Pedagoginė psichologinė tarnyba kompleksiškai vertina ir nustato specialiųjų poreikių asmenų pedagoginių psichologinių problemų esmę, rekomenduoja vaiko galimybes atitinkančias ugdymo programas, konsultuoja specialiųjų poreikių, psichologinių ir ugdymosi problemų turinčius asmenis, teikia metodinę pagalbą, kaupia, analizuoja ir vertina informaciją. Taryboje dirba: direktorė-1 etatas; logopedė-1etatas; psichologė- 1 etatas; specialusis pedagogas – 1 etatas; gydytojas-neurologas- 0,5 etato.

# 2.4. Mokinių skaičiaus kaita ir prognozės

# Mokyklų skaičiaus kaitai, jų įgyvendinamoms programoms tiesioginės įtakos turi mokinių skaičius. Jonavos rajone 2004 metais  gimė  552, tai sudaro tik 10 proc. visų rajono gyventojų. Gimstamumas nuo 1991 iki 2004 m. sumažėjo apie 40 proc. Gimimų skaičiai rodo, kad 2010 metais mokyklose mokysis  apie 7000 vaikų, t.y., 1200 mažiau negu 2004 - 2005 m. m. pradžioje. Mažėjimas  akivaizdus pradinėse klasėse. 2001 - 2004 m. kasmet  į mokyklas atėjo 50-60 pirmokų mažiau (1,2,3,4,5  paveikslai).

# Ne visose mokyklose užtikrinamos lygios mokymosi galimybės. 2004 - 2005 m. m. šešiose pradinėse  ir dviejose pagrindinėse  mokyklose buvo 14 jungtinių klasių ( vienu metu mokėsi dviejų klasių mokiniai). 2004 - 2005 m. m. Gaižiūnų pradinėje mokykloje yra  tik viena klasė (visi 1- 4 klasių mokiniai mokomi kartu). ,, Santarvės‘‘ vidurinėje mokykloje pradinėse klasėse  2005 metų

# 4

# sausio 1 d. buvo 22 moksleiviai ( 1- 4 kl.), priešmokyklinio ugdymo grupėje 5 vaikai. 2005 - 2006 m. m. šioje  tautinių mažumų mokykloje jungtinės numatomos net trys klasės: 1-2; 3-4; 5-6 klasės.

2.5. Ugdymo kokybė

Rajono švietimo strategijos plano kryptyje ,,Ugdymo kokybės tobulinimas‘‘ numatomi tokie strateginiai tikslai: užtikrinti ugdymo turinio kaitą; įdiegti aktyvius ugdymo metodus; tobulinti mokytojų kvalifikaciją ir perkvalifikavimo sistemas; vystyti informacinio ryšio sistemą; sukurti aprūpinimo mokymo priemonėmis sistemą. Ugdymo kokybė vertinama atsižvelgiant į mokyklų pateiktus  paskutinių trejų mokslo metų mokymosi pasiekimus, mokymosi sėkmingumą, lankomumą, papildomojo ugdymo organizavimą ir t. t.

2.5.1. Mokinių pasiekimai ir mokymosi sėkmingumas

Rajono mokyklose pagrindinį išsilavinimą vidutiniškai 2001- 2004 mokslo metais įgijo 87 proc. išklausiusiųjų X klasės programą. (6,7 paveikslai). Pagrindinėse mokyklose 95,1 proc. įgijo pagrindinį išsilavinimą. Daugiausiai X klasių  moksleivių mokėsi Justino Vareikio, Raimundo Samulevičiaus, ,,Lietavos‘‘ pagrindinėse mokyklose. Vidurinėse mokyklose  pagrindinį išsilavinimą įgyja 80 proc. moksleivių. Pagrindinę mokyklą rajone baigia 89 proc. mokinių, 83 proc.   iš jų tęsia mokslą toliau, 69 proc.  eina į XI klasę.

Jonavos rajono mokymosi sėkmingumo 2001- 2004 m. diagrama (8 paveikslas) iliustruoja, kad 3 proc. moksleivių paliekami kartoti kurso, t.y., 264 moksleiviai.( pvz., Varėnoje kurso kartoti paliekama 0,8 proc., Pasvalyje – 0,9 proc.; šalyje – 0,6 proc.). 3proc. moksleivių perkeliami į aukštesnę klasę su nepatenkinamu pažymiu, t.y., 399 moksleiviai.( Varėnoje – 2,3 proc.; Klaipėdos mieste – 1,5 proc.). 94 proc. rajono moksleivių – pažangūs ( per 3 metus).

Vidurinį išsilavinimą   įgyja 98 proc. nuo  išklausiusių XII klasės kursą. ( Varėnos rajono savivaldybėje – 99,4 proc.; Pasvalio r.-95,4 proc.; Klaipėdos  m. – 99,6 proc.; Kauno m. – 96,7 proc.).

2.5.2. Lankomumas

Lankomumas taip pat turi įtakos mokymosi rezultatams. Vidutiniškai vienas mokinys per 2001- 2004 mokslo metus praleido nuo 36 iki 210 pamokų  pagrindinėse rajono mokyklose. Rajono vidurinėse mokyklose - nuo 9,9 pamokų iki 111,42 pamokų. Pradinių mokyklų moksleivių lankomumo rodikliai svyruoja nuo 4,6 pamokų Gaižiūnų pradinėje mokykloje iki 83 pamokų VRC-M ,, Bitutė‘‘.     (9,10,11 paveikslai). Vidurinių mokyklų tarpe daugiausiai praleista pamokų Ruklos vidurinėje mokykloje, ,,Santarvės‘‘ vidurinėje. Pagrindinių mokyklų tarpe Jaunimo mokyklos 1 moksleivis praleido net 211 pamokų, Bukonių pagrindinėje – 210 pamokų. Pradinių mokyklų tarpe didžiausias sergamumas Vaikų reabilitacijos centre – mokykloje ,,Bitutė‘‘ .Įstaigą lanko vaikai, turintys sveikatos problemų, vaikai su negalia.  Vidutinis   rajono  trejų   metų    sveikatos indeksas 17,3. Miesto ir kaimo mokyklų sveikatos indeksai pateikiami atskirai (12,13 paveikslai) . Lengvų ar sunkių traumų mokyklose palyginti nedaug. Kiek daugiau, 16 per 2001- 2004 metus J. Vareikio pagrindinėje mokykloje (14 paveikslas).

2.5.3. Neformalusis vaikų švietimas

Papildomojo ugdymo organizavimas bendrojo lavinimo mokyklose rodo,  kiek dėmesio yra skiriama mokinių užimtumui ir socializacijai. Rajono mokyklose ( be neformaliojo ugdymo įstaigų) būrelius lanko 60,8 proc. moksleivių. Vidurinių mokyklų tarpe aktyviai papildomojo ugdymo veikloje dalyvauja Senamiesčio gimnazijos, Jeronimo Ralio vidurinės mokyklos moksleiviai.

5

Pagrindinėse mokyklose aktyviausi: Justino Vareikio, Raimundo Samulevičiaus, ,,Lietavos‘‘ , Jonavos pagrindinėse mokyklose. Pradinių mokyklų moksleiviai renkasi įvairiausius būrelius. Miesto mokiniai lanko ne tik mokyklos papildomojo ugdymo užsiėmimus, bet ir Meno mokyklą, Kūno kultūros ir sporto centrą.

( Viso 1200 moksleivių). Kaimo mokyklų moksleiviams apmokamos kelionės  išlaidos į miesto neformaliojo ugdymo įstaigas.  ( 15,16,17,18,19,20 paveikslai.)

2. 6.  Mokyklų pastatų būklė

Pertvarkant mokyklų tinklą reikia atsižvelgti ne tik į moksleivių skaičių, poreikių netenkinimą, pedagogų kvalifikaciją, bet ir mokyklų pastatus bei patalpas, inventoriaus būklę.

Jonavos rajono savivaldybės taryba jau eilę metų skiria lėšų mokyklų renovacijai, daliniams remonto darbams. Raimundo Samulevičiaus pagrindinė mokykla pilnai renovuota savivaldybės ir Vyriausybės lėšomis, pagal Mokyklų tobulinimo programą. Nepilnai renovuotos: Jeronimo Ralio vidurinė, ,,Santarvės‘‘ vidurinė ir Jonavos pagrindinė; Senamiesčio gimnazija; Justino Vareikio pagrindinė. Nebaigta renovacija: Žeimių vidurinėje; Panoterių Petro Vaičiūno, Kulvos Abraomo Kulviečio pagrindinėse mokyklose. Steigėjas finansuoja  projektų renovacijai rengimą. Kiekvienų mokslo metų pradžioje mero potvarkiu sudaroma komisija, kuri įvertina kiekvienos  ugdymo įstaigos pasirengimą naujiems mokslo metams, fiksuoja ūkinę padėtį, numato prioritetinius darbus. Dalį darbų mokyklos atlieka pačios, padeda bendruomenės, seniūnijos.

Dar ne visos mokyklos renovuotos, joms sutvarkyti reikalingos didžiulės investicijos. Pagrindinės mokyklų pastatų problemos – nesandarūs, supuvę langai, prasti sanitariniai mazgai, neremontuotos valgyklos, neefektyvios šildymo sistemos. Dalies pagrindinių mokyklų  maži kabinetai, kuriuose netelpa 30 mokinių, specializuotų kabinetų trūkumas. Miesto pradinėse mokyklose mažos, nepritaikytos sporto salės. Didžiausi higienos normų pažeidimai: neatitinkantys vaikų ūgio seni baldai, blogas apšvietimas, šaltos patalpos.

2.7. Mokyklų tinklo efektyvumas

2004 m. moksleivio krepšelio lėšos sudarė  17 milijonų 137936 litus. Sudėjus visas lėšas, tiek krepšelio, tiek aplinkai skirtas, vidutiniškai 1 mokiniui daugiausiai lėšų reikia : Batėgalos pagrindinei - 5138 Lt; Kulvos A.Kulviečio pagrindinei - 5058 Lt.; Panoterių P. Vaičiūno – 4806 Lt; Čičinų pradinei mokyklai – 4398 Lt.

Mažiausiai lėšų vieno vaiko išlaikymui naudojama: VšĮ Jonavos suaugusiųjų švietimo centre- 1612 Lt.; VRCM-,,Bitutė‘‘- 1827 Lt.; Jonavos pagrindinėje mokykloje - 1848,7 Lt. (21 paveikslas.)

Optimaliai užpildytos: Jeronimo Ralio vidurinė, Panerio pradinė, Jonavos pagrindinė, Raimundo Samulevičiaus, Bukonių pagrindinės  mokyklos, Senamiesčio gimnazija.  Yra vietų Justino Vareikio, ,, Lietavos“ pagrindinėse, Rimkų pradinėje, VRC-M ,, Bitutė‘‘, Jonavos pradinėje,   kaimo pagrindinėse ir pradinėse  mokyklose.

Nuo 2004 m. įvedus moksleivio krepšelio ir sutartinių moksleivių apskaičiavimo metodiką, išryškėjo mokyklų finansavimo problemos. Nors rajone vidutinis vaikų skaičius klasėse didesnis negu šalyje, kai kurioms mokykloms trūksta pinigų.

2004 m. moksleivio krepšelio lėšų trūko: VRC-M ,, Bitutė‘‘, Ruklos vidurinei, ,,Lietavos‘‘ pagrindinei, Justino Vareikio pagrindinei, Užusalių pagrindinei, Rimkų pradinei, Jonavos pradinei, Čičinų pradinei mokykloms.

2005 m. moksleivio krepšelio lėšų trūksta: ,,Santarvės‘‘ vidurinei, Justino Vareikio pagrindinei, Šveicarijos pagrindinei, Rimkų pradinei, Čičinų pradinei, Ragožių pradinei mokykloms.

6

Moksleivio krepšelio lėšos 2004- 2005 metais tarp mokyklų neperskirstomos. Vidutinis mokinių skaičius klasės  komplekte (2001-2004) metais: mieste 1-4 klasėse -22 moksleiviai; 5-12 klasėse- 26,56 moksleiviai; kaime 1-4 klasėse-13,5 moksleiviai; 5-12 klasėse- 16 moksleivių. Tuščių mokymosi vietų mieste 345. Šalies dieninėse bendrojo lavinimo mokyklose vidutinis mokinių skaičius klasės komplekte 2003 metais buvo 21,1 ( mieste – 24,5, kaime – 14,9 ) mokinių.

2.8. Mokinių vežiojimas

Jonavos rajono moksleivių pavežimas į mokyklas organizuojamas vadovaujantis Jonavos rajono savivaldybės tarybos  2003m. spalio 23 d. sprendimu  Nr. 235 ,, Dėl moksleivių važiavimo keleiviniu transportu išlaidų kompensavimo tvarkos patvirtinimo‘‘.

Moksleiviai į mokyklas pavežami maršrutiniu transportu, mokykliniu transportu, geltonaisiais autobusais ( rajone yra 2), seniūnijų bei privačiu transportu.

Bendras vežamų vaikų skaičius į bendrojo lavinimo mokyklas – 985 (22,23,24 paveikslai) t.y.,11 procentų mokinių. Dar moksleiviai pavežami į Meno mokyklą, Kūno kultūros ir sporto centrą bei Politechnikos mokyklą.

Paprastai mokyklose moksleiviai renkasi tiek papildomojo ugdymo užsiėmimų, kad galėtų parvažiuoti į namus. Tad po papildomojo ugdymo veiklos negalinčių grįžti į namus mokinių nėra. .Mokyklose sudaromos sąlygos laukti autobuso bibliotekoje, skaitykloje, pailgintos dienos grupėje. 2004 m. moksleivių pavežimui per mėnesį išleista 47584 Lt, t.y., 48,30 Lt vienam vaikui per mėnesį. VRC-M ,, Bitutė‘‘ moksleiviai su negalia vežami pritaikytu autobusu.  Nelaimingų atsitikimų kelionės į mokyklą ir iš mokyklos metu nebuvo.

2.9. Mokytojai

Mokyklų pateiktais duomenimis, 2004 - 2005 m. m. privalomus mokomuosius dalykus rajono mokyklose iš viso dėsto 628 mokytojai (1 mokytojas skaičiuotas tik vieną kartą, nors gali dėstyti kelis dalykus). Iš šių mokytojų: 18 – priešmokyklinio ugdymo pedagogų, 100 proc. specialistai; 157 – pradinių klasių mokytojai, 97 proc. specialistai; 396- 5-12 klasių ir gimnazijos 1-4 klasių mokytojai, 89 proc. specialistai, 34- direktorių pavaduotojai ugdymui, 100 proc.specialistai;  23 – mokyklų direktoriai, 100 proc. specialistai, t.y., turi pedagoginę psichologinę kvalifikaciją. Mažiausias procentas specialistų vedamų pamokų yra informacinių technologijų, technologijų, anglų kalbos.

Mokytojų ir mokinių skaičiaus santykis yra vienas rodiklių, kurį didinant  mažinamos išlaidos darbo užmokesčiui. 2004 - 2005 m. m. rajono mokyklose vienam mokytojo etatui vidutiniškai teko 14 mokinių. Šalyje skaičiaus santykio vidurkis 16,1; Europos Sąjungos šalyse 2001 metais buvo – 16,1.

Mokytojų kvalifikacija – vienas iš svarbiausių ugdymo kokybės veiksnių. Iš 503 atestuotų pedagogų  suteiktos šios kvalifikacinės kategorijos : mokytojo – 45,t.y., 9 proc.;  vyresniojo mokytojo – 316, t.y., 63 proc.;    metodininko – 136, t.y., 27 proc.;  eksperto – 6,t.y., 1 proc.

2004 - 2005 m. m. rajono mokyklose mokomuosius dalykus dėstė 64 pensininkai. Tai sudaro  10  proc.  visų mokytojų. Daugiausia mokytojų pensininkų dėstė: rusų kalbą - 7 mokytojai, 25 proc. nuo bendro rusistų skaičiaus; matematiką – 7 mokytojai, 13 proc.;  geografiją – 3 mokytojai, 21 proc.;   kūno kultūrą -5 mokytojai, 15 proc.; fiziką – 3 mokytojai, 19 proc.;  pradinio ir priešmokyklinio ugdymo – 13 mokytojų, 8 proc.

7

3.Esamos mokyklų tinklo būklės privalumai ir trūkumai

  - Privalumai

- iš esmės įgyvendinta  2000m.  suplanuota  savivaldybės mokyklų tinklo pertvarka;

- vienas lopšelis – darželis dėl mažo vaikų skaičiaus uždarytas;

- viena pradinė mokykla dėl mažo vaikų skaičiaus likviduota;

- miesto mokyklų vidutinis vaikų skaičius klasėse didesnis nei šalyje: 22mok.1-4 klasėse, 26,56 mok. 5-12 klasėse; (šalyje – 21,1 mok.);

- gimnazija išgryninta ir perduotas visas pastatas;

- visi, tame tarpe ir reorganizuotų mokyklų, mokiniai gyvenantys toliau kaip 3 kilometrai, pavežami į mokyklą ir iš mokyklos;

- tenkinami ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo poreikiai;

- praktiškai tenkinami papildomojo ugdymo poreikiai mokyklose, neformaliojo  ugdymo įstaigose;

- sudarytos sąlygos suaugusiųjų bendrajam lavinimui ir neformaliajam švietimui;

- nėra dviem pamainom dirbančių mokyklų;

- visiškai renovuota 1 ir iš dalies -   8 mokyklos;

- teikiamos paslaugos specialiųjų poreikių asmenims, įkurta Pedagoginė psichologinė tarnyba;

- mažesnės mokymosi motyvacijos moksleiviai gali mokytis Jaunimo mokykloje.

  - Trūkumai

- daliai mokyklų trūksta Moksleivio krepšelio lėšų;

- mokyklose yra  tuščių  vietų;

- keliose mokyklose yra mažiau nei 20 moksleivių (Gaižiūnų, Ragožių pradinėse);

- ženkliai mažėja mokinių skaičius;

- mažėja mokytojų krūviai, ypač sunku įsidarbinti pradinių klasių mokytojams;

- trūksta anglų kalbos, matematikos, informacinių technologijų specialistų;

- nerenovuotos miesto pradinės mokyklos, ,,Lietavos‘‘ pagrindinė mokykla, dauguma kaimo pagrindinių mokyklų.

8

4. Mokyklų tinklo pertvarkos strateginis tikslas

ir uždaviniai 2012metams

Strateginis tikslas – sudaryti sąlygas aukštesnės kokybės švietimui bei veiksmingesniam išteklių paskirstymui bei užtikrinti švietimo įstaigų rajone veiklos dermę, atvirumą vietos bendruomenei.

Uždaviniai :

- sureguliuoti mokyklose ir klasėse mokinių skaičių, leidžianti veiksmingiausiai įgyvendinti ugdymo tikslus, bei sutelkti kaimo bendruomenių kultūrinę, sportinę, visuomeninę veiklą mokyklose;

- pagerinti mokyklų pedagoginio personalo kokybinę sudėtį;

- pagerinti moksleivių mokymosi bazę ir užtikrinti saugų jų vežiojimą;

5.Mokyklų tinklo pertvarkos prioritetai 2007 metams

- veiksmingesnis mokinio krepšelio ir ūkio lėšų panaudojimas;

- pradinių klasių  moksleivių srautų sureguliavimas Jonavos mieste;

- Jeronimo Ralio vidurinės mokyklos parengimas jos įgyvendinamos vidurinio ugdymo programos akreditacijai.

9

6. Mokyklų tinklo pertvarkos strateginio tikslo ir uždavinių

pagrindinių rezultatų rodikliai 2007 ir  2012 metams

|  | Pagrindiniai rezultatų rodikliai |
| --- | --- |
| 1. Tikslas | 2. Esamos būklės | 3. 2007/2008 m. m. | 4. 2011/2012 m. m. |
| Sudaryti sąlygas aukštesnės kokybės švietimui bei veiksmingesniam išteklių paskirstymui bei užtikrinti švietimo įstaigų rajone veiklos dermę, atvirumą vietos bendruomenei. | 89 % baigia pagrindinę mokyklą | Nemažiau 90% | Nemažiau 95 % |
|  | 87 % įgyja pagrindinį išsilavinimą | Ne mažiau 90 % | Nemažiau 95% |
|  | 83 % įgijusiųjų pagrindinį išsilavinimą tęsia mokymąsi toliau | Nemažiau 85 % | Nemažiau 90 % |
|  | 26 % IX-XII klasių mokinių mokosi gimnazijų klasėse | Nemažiau 30 % | Nemažiau 70 % |
|  | 98 ,0 %įgyja vidurinį išsilavinimą nuo išklausiusiųjų XII klasės kursą | Nemažiau 98,2 % | Nemažiau 98,5 % |
|  | Kursą kartoja 3 % mokinių | Ne daugiau 2 % | Ne daugiau 1 % |
|  | Visiems mokymosi motyvaciją praradusiems mokiniams sudarytos sąlygos mokytis Jaunimo mokykloje | Gerinti sąlygas visiems mokymosi motyvaciją praradusiems mokiniams, besimokantiems Jaunimo mokykloje. | Gerinti sąlygas. |
|  | Priešmokyklinio ugdymo grupes lankyti sudarytos sąlygos visiems norintiems | Lanko visi norintys | Sudarytos sąlygos visuotiniam priešmokykliniam ugdymui |
|  | Visi suaugusieji, norintys įsigyti bendrąjį išsilavinimą, priimami mokytis. | Sudarytos sąlygos įgyti bendrąjį išsilavinimą nuotolinio mokymosi forma. | Sudarytos sąlygos visiems norintiems suaugusiems įgyti bendrąjį išsilavinimą . |

10

| Uždaviniai |  |
| --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| Sureguliuoti mokyklose ir klasėse mokinių skaičių, leidžianti veiksmingiau- siai įgyvendinti ugdymo tikslus, bei sutelkti kaimo bendruomenių kultūrinę, sportinę, visuomeninę veiklą mokyklose. Pagerinti moksleivių mokymosi bazę ir užtikrinti saugų jų vežiojimą . | Tuščių mokymosi vietų pagal MK metodiką yra 345 mieste. | Tuščių mokymosi vietų skaičius sumažėjęs iki 25 % | Tuščių mokymosi vietų skaičius sumažėjęs iki 20 % |
|  | Vidutinis mokinių skaičius klasės komplekte: 1-4 kl. mieste –22 kaime – 13,5 5- 12 kl. mieste – 26, kaime - 16 | Mieste : 22 moksl.1-4 kl. Kaime: 14 moksl. 5-12 kl. mieste - 26 moksl. kaime – 16 moksl. | Mieste: 22 moksl. 1-4 Kaime: 14 moksl. 5-12 kl. mieste - 26 moksl. kaime -16 moksl. |
|  | 14 jungtinių pradinių klasių komplektų | 14 jungtinių klasių komplektų | Nėra pradinių klasių komplektų , kuriose mokosi keturių klasių mokiniai |
|  | Mokyklų sporto salės naudojamos kaimo jaunimo reikmėm 80% miesto jaunimo reikmėms 80%. | Mokyklų sporto salės 90% naudojamos jaunimo reikmėms, aktų salės - 80% | Mokyklų sporto ir aktų salės naudojamos bendruomenių reikmėms 95% |
|  | 30% mokyklų rengia bendrus projektus su vietos bendruomene. | 50% mokyklų rengia bendrus projektus su vietos bendruomene. | 70% mokyklų rengia bendrus projektus su vietos bendruomene. |
|  | 50% pastatų iš dalies atnaujinta. | 70% pastatų iš dalies atnaujinta. | 80% pastatų visiškai atnaujinta |
|  | 1 kompiuteris 18 mokinių | 1 kompiuteris 13 mokinių | 1 kompiuteris 10 mokinių |
|  | Visi toliau kaip 3 km atstumu nuo mokyklos gyvenantys kaimo bendrojo lavinimo mokiniai pavežami | Visi toliau kaip 3 km atstumu nuo mokyklos gyvenantys kaimo mokiniai pavežami, mieste taikomos lengvatos | Visi toliau kaip 3 km atstumu nuo mokyklos gyvenantys kaimo mokiniai pavežami, mieste taikomos važiavimo lengvatos. |

11

| 1. | 2. | 3. | 4. |
| --- | --- | --- | --- |
| Pagerinti mokyklų pedagoginio personalo kokybinę sudėtį. | 92% privalomųjų dalykų pamokų veda mokytojai specialistai | Ne mažiau 93 % privalomųjų dalykų pamokų veda mokytojai specialistai | Ne mažiau 94 % privalomųjų dalykų pamokų veda mokytojai specialistai |
|  | 80% mokytojų yra atestuoti | Ne mažiau 85% mokytojų yra atestuoti | . Ne mažiau 90% mokytojų yra atestuoti |
|  | Rajono mokyklose dirba: 7 logopedai; 19 soc.pedagogų; 18 spec.pedagogų; 4 psichologai. | Visose mokyklose pagalbą teikia ne mažiau kaip po du pagalbos mokiniui specialistus. | Visose mokyklose pagalbą teikia pagalbos mokiniui specialistų komandos. |

12

7. Numatomas mokyklų tinklo pertvarkos vertinimas

| Eil. Nr. | Sprendiniai | Socialinis poveikis | Ekonominis poveikis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Optimalaus švietimo įstaigų tinklo savivaldybėje suformavimas | Bendrasis išsilavinimas bus prieinamas visiems vaikams bei suaugusiesiems pagal gebėjimus ir pasirinktą mokymosi formą ar mokyklos tipą. | Švietimui skirtos lėšos panaudojamos racionaliau: atlaisvintos tuščių mokymosi vietų finansavimo lėšos; padidėjęs mokyklų pastatų užpildymas, mažina išlaidas 1 mokiniui. |
| 2. | Lygių mokymosi galimybių užtikrinimas | Visi vaikai turės sąlygas pasirengti mokyklai ir pradėti ją lankyti. Papildomojo ugdymo užsiėmimus galės lankyti ir kaimo vaikai. Jungtinėse klasėse mokysis nedaugiau kaip 2 klasių mokiniai. Visiems, kuriems to reikia, bus teikiama psichologinė, socialinė pedagoginė, specialioji pedagoginė pagalba, diferencijuotas ugdymas. Didės papildomojo ugdymo pasiūla. | Mažės būtinumas mokėti bedarbio pašalpas. Didinamos išlaidos papildomojo ugdymo įstaigoms. |
| 3. | Aukštesnės ugdymo kokybės užtikrinimas | Mažiau mokinių kartos kursą, daugiau mokinių įgis pagrindinį išsilavinimą, sėkmingai mokysis toliau . | Mažiau lėšų bus leidžiama antramečių mokymui. |
| 4. | Pedagogų kokybinės sudėties pagerinimas | Daugiau mokinių mokys specialistai ir aukštesnės pedagoginės kvalifikacijos mokytojai , dalis mokytojų persikvalifikuos ir įgis po antrą specialybę. | Padidės lėšų poreikis pedagogų perkvalifikavimui. |
| 5. | Mokyklų pastatų atnaujinimas, švietimo aprūpinimo gerinimas | Daugiau mokinių mokysis atnaujintuose mokyklų pastatuose, šiltesnėse klasėse, turės daugiau modernių mokymo priemonių. | Nebus investuojama į neperspektyvių mokyklų kapitalinį remontą. |
| 6. | Visų kaimo mokinių , gyvenančių toliau kaip 3 km nuo mokyklos vežiojimas | Lengvatos taikomos ir miesto vaikams. | Padidės valstybės ir savivaldybės biudžeto išlaidos. |

__________________________________

Jonavos rajono savivaldybės mokyklų

tinklo pertvarkos iki 2012 m.

bendrojo plano 1 priedas

Jonavos rajono savivaldybės mokyklų pertvarkos 2005-2008 metų planas

I .Rimkų mikrorajonas

| Mokyklos pavadinimas, tipas, vykdo- mos formaliojo ir neformaliojo švietimo programos, steigėjai 1. | Mokyklos reorganizavi-mo būdai, vidaus struktūros pertvarka 2. | Planuojamos reorganizacijos, vidaus struktūros pertvarkos pabaiga 3. | Mokyklos pavadinimas po reorganizacijos, vidaus struktūros pertvarkos 4. | Mokyklos vykdomos programos po reorganizacijos, vidaus struktūros pertvarkos 5. | Pastabos 6. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jonavos Rimkų pradinė mokykla, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programos, savivaldybė | - | - | Jonavos Rimkų pradinė mokykla | Priešmokyklinio, pradinio ugdymo programos |  |
| Jonavos Justino Vareikio pagrindinė mokykla, priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo programos, savivaldybė | - | - | Jonavos Justino Vareikio pagrindinė mokykla | Priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo programos |  |
| Jonavos Raimundo Samulevičiaus pagrindinė mokykla, priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo programos, savivaldybė | - | - | Jonavos Raimundo Samulevičiaus pagrindinė mokykla | Priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo programos |  |

2

II. Kosmonautų, Lakštingalų , Lietavos mikrorajonai

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jonavos Jeronimo Ralio vidurinė mokykla, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programos, savivaldybė | Nuo 2005-09-01 pradedama vidaus struktūros pertvarka nepriimant į pirmas klases | 2012-09-01 | Jonavos Jeronimo Ralio gimnazija | Antrosios dalies pagrindinio ir vidurinio ugdymo programos. | Iki 2008-09-01 nelieka pradinių klasių. Moksleivių srautai nukreipiami į ,, Lietavos‘‘ pagrindinę ir Jonavos pradinę mokyklas. |
| Jonavos ,,Lietavos‘‘ pagrindinė mokykla, priešmokykli- nio, pradinio ir pagrindinio ugdymo programa, savivaldybė | - | - | Jonavos ,,Lietavos‘‘ pagrindinė mokykla. | Priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo programos. | Atidaromi papildomi klasių komplektai, priimant vaikus iš Jeronimo Ralio vidurinės mokyklos. |
| Jonavos pradinė mokykla, priešmokyklinio, pradinio ugdymo programos, savivaldybė. | Reorganizuojama prijungiant pradines mokyklas: Čičinų, Gaižiūnų, Išorų, Juškonių, Liepių, Ragožių. | 2005-09-01 | Jonavos pradinė mokykla | Priešmokyklinio, pradinio ugdymo programos | Papildomai atidaromos pirmos klasės, priimami moksleiviai iš J.Ralio vidurinės. Keičiamos mikrorajono aptarnavimo teritorijos. |

3

III. Žemutinė miesto dalis

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jonavos Panerio pradinė mokykla, priešmokyklinio, pradinio ugdymo programos, savivaldybė | - | - | Jonavos Panerio pradinė mokykla | Priešmokyklinio, pradinio ugdymo programos |  |
| Jonavos Senamiesčio gimnazija, II dalies pagrindinio ir vidurinio ugdymo programos, savivaldybė | - | - | Jonavos Senamiesčio gimnazija | II dalies pagrindinio ir vidurinio ugdymo programos |  |
| Jonavos ,,Santarvės‘‘ vidurinė mokykla, priešmokyklinio pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programos, savivaldybė | Nuo 2008-09-01 pradedama vidaus struktūros pertvarka, nepriimant mokinių į 11 klases. | 2008-09-01 | ,,Santarvės‘‘ pagrindinė mokykla | Priešmokykl. pradinio ir pagrindinio ugdymo programos | 2005/2006m.m. jungiamos: 1-2 kl. 3-4 kl. 5-6 kl. |
| Jonavos pagrindinė mokykla, priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo programos, savivaldybė | - | - | Jonavos pagrindinė mokykla | Priešmokyklinio pradinio ir pagrindinio ugdymo programos. |  |
| VšĮ Jonavos suaugusiųjų švietimo centras, pagrindinio ir vidutinio ugdymo programos, savivaldybė, AB ,, Achema‘‘ AB ,, Achema‘‘ darbuotojų profesinė sąjunga. | - | - | VšĮ Jonavos suaugusiųjų švietimo centras | Pagrindinio, vidurinio, neformaliojo ugdymo programos | Vykdoma vidurinio ugdymo programos akreditacija. 2008/09m.m. |
| Jonavos Jaunimo mokykla, pagrindinio ugdymo programa, savivaldybė | - | - | Jonavos Jaunimo mokykla | Pagrindinio ugdymo programa |  |

IV . Seniūnijos

Žeimių seniūnija

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žeimių vidurinė mokykla, priešmokyklinio pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programos, savivaldybė | - | - | Žeimių vidurinė mokykla | Priešmokykl. pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programos | Vykdoma vidurinio ugdymo programos akreditacija. 2009/2010m.m. |
| Barupės pagrindinė mokykla, pradinio, pagrindinio ugdymo programos, savivaldybė | - | - | Barupės pagrindinė mokykla | Pradinio ir pagrindinio ugdymo programos | - |
| Juškonių pradinė mokykla, priešmokyklinio, pradinio ugdymo programos, savivaldybė | Reorganizuojama prijungiant prie Jonavos pradinės mokyklos. | 2005-09-01 | Jonavos pradinės mokyklos Juškonių skyrius | Priešmokykl. pradinio ugdymo programos | Seniūnija sutartiniais pagrindais vykdo pastatų ir inžinierinių tinklų priežiūrą. |

5

Ruklos seniūnija

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ruklos vidurinė mokykla, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programos, savivaldybė | - | - | Ruklos vidurinė mokykla | Priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programos | 2005/6 m.m. komplektuojama 11 klasė, jeigu 11 klasė nesusiformuoja, keičiami mokyklos nuostatai- išbraukiamas vidurinio ugdymo programos įgyvendinimas. |

Dumsių seniūnija

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Šveicarijos pagrindinė mokykla, pradinio, pagrindinio ugdymo programos, savivaldybė | - | - | Šveicarijos pagrindinė mokykla | Pradinio ir pagrindinio ugdymo programos | - |
| Gaižiūnų pradinė mokykla, pradinio ugdymo programa, savivaldybė | Reorganizuojama prijungiant prie Jonavos pradinės mokyklos. | 2005-09-01 | Jonavos pradinės mokyklos Gaižiūnų skyrius | Priešmokyklinio pradinio ugdymo programos | Seniūnija sutartiniais pagrindais vykdo pastatų ir inžinierinių tinklų priežiūrą. |

Upninkų seniūnija

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Upninkų pagrindinė mokykla, priešmokyklinio, pradinio,pagrind. ugdymo progr. savivaldybė | - | - | Upninkų pagrindinė mokykla | Priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo programos |  |

6

Šilų seniūnija

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Panoterių Petro Vaičiūno pagrindinė mokykla, priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo programos, savivaldybė | - | - | Panoterių Petro Vaičiūno pagrindinė mokykla | Priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo programos |  |
| Darželis- mokykla ,,Šilelis‘‘, priešmokyklinio ir pradinio ugd. Programa, savivaldybė | - | - | Darželis –mokykla ,,Šilelis‘‘ | Priešmokyklinio pradinio ugdymo programos | Seniūnija sutartiniais pagrindais vykdo pasatų ir inžinierinių tinklų priežiūrą |

Bukonių seniūnija

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bukonių pagrindinė mokykla, priešmokyklinio pradinio ir pagrindinio ugdymo programos, savivaldybė | - | - | Bukonių pagrindinė mokykla | Priešmokyklinio pradinio ir pagrindinio ugdymo programos |  |
| Liepių pradinė mokykla, priešmokyklinio pradinio ugdymo programos, savivaldybė | Reorganizuojama prijungiant prie Jonavos pradinės mokyklos. | 2005-09-01 | Jonavos pradinės mokyklos Liepių skyrius | Priešmokyklinio, pradinio ugdymo programos | Seniūnija sutartiniais pagrindais vykdo pastatų ir inžinierinių tinklų priežiūrą. |

7

Kulvos seniūnija

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bategalos pagrindinė mokykla, pradinio,pagrindinio ugdymo programos, savivaldybė | - | - | Bategalos pagrindinė mokykla | Pradinio ir pagrindinio ugdymo programos | - |
| Kulvos Abraomo Kalviečio pagrindinė mokykla,pradinio ir pagrindinio ugdymo programos, savivaldybė | - | - | Kulvos Abraomo Kalviečio pagrindinė mokykla | Pradinio ir pagrindinio ugdymo programos |  |
| Ragožių pradinė mokykla, pradinio ugdymo programa, savivaldybė | Reorganizuojama prijungiant prie Jonavos pradinės mokyklos | 2005-09-0 1 | Jonavos pradinės mokyklos Ragožių skyrius | Priešmokyklinio, pradinio ugdymo programos | Seniūnija sutartiniais pagrindais vykdo pastatų ir inžinierinių tinklų priežiūrą. |
| Čičinų pradinė mokykla, priešmokyklinio pradinio ugdymo programos, savivaldybė | Reorganizuojama prijungiant prie Jonavos pradinės mokyklos | 2005-09-01 | Jonavos pradinės mokyklos Čičinų skyrius | Priešmokyklinio, pradinio ugdymo programos | Seniūnija sutartiniais pagrindais vykdo pastatų ir inžinierinių tinklų priežiūrą. |

Užusalių seniūnija

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Užusalių pagrindinė mokykla, priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo programos, savivaldybė | - | - | Užusalių pagrindinė mokykla | Priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo programos |  |
| Išorų pradinė mokykla, priešmokyklinio, prad. ugdymo programos, savivaldybė | Reorganizuojama prijungiant prie Jonavos pradinės mokykos | 2005-09-01 | Jonavos pradinės mokyklos Išorų skyrius | Priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programos | Seniūnija sutartiniais pagrindais vykdo pastatų ir inžinierinių tinklų priežiūrą. |

______________________________