Nr. 12TS-4


INFORMACIJA

DĖL JONAVOS RAJONO INTEGRUOTŲ TERITORIJŲ VYSTYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO ATASKAITOS UŽ 2018 M. PRISTATYMO JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI
2019-01-22
Jonava
Šio pristatymo tikslas – užtikrinti Integruotų teritorijų vystymo programų rengimo ir įgyvendinimo gairių, patvirtintų 2014 m. liepos 11 d. Nr. 1V-480 Vidaus reikalų ministro įsakymu, 30 punkto nuostatas:

– savivaldybės administracija kartu su kitais veiksmų vykdytojais kasmet iki vasario 1 d. parengia nustatytos formos (5 priedas) programos įgyvendinimo ataskaitą („Excel“ formatu), kurią pristato savivaldybės tarybai ir pateikia Regioninės plėtros departamentui.
Teikiamoje integruotų teritorijų vystymo programos įgyvendinimo ataskaitoje už 2018 m. matyti, kad Jonavos rajono savivaldybės administracija baigė įgyvendinti projekto „Jonavos miesto kultūros centro didžiosios salės atnaujinimas“ veiklas. Projekto metu atnaujinta Jonavos r. savivaldybės Kultūros centro didžioji salė, scena ir salės pagalbinės patalpos. Atlikti šie darbai: salės grindų remontas, salės sienų remontas, salės lubų remontas; tiesioginio išėjimo iš 3 aukšto operatorinių į salę įrengimas; operatoriaus patalpų perprojektavimas; scenos grindų remontas, stelažų įrengimas, laiptelių įrengimas į apšvietimo ložes, gaisrinė sauga; vėdinimas; priešgaisrinė signalizacija; vidaus elektros tinklai; automatinė gesinimo sistema; apsauginė signalizacija. Projekto metu sumontuota salės ir scenos įranga, įsigytos ir sumontuotos kultūros centro didžiosios salės kėdės, vaizdo ir įgarsinimo įranga. 2017 m. baigtas projektas „Jonavos m. Vasario 16-osios, A.Kulviečio, Chemikų gatvių rekonstrukcija, įrengiant modernias eismo saugos priemones“ buvo finansuotas iš SB lėšų, kurios atstatytos 2018 m. gavus ES finansavimą. Projekto eigoje sutvarkytos Jonavos miesto Vasario 16-osios, A. Kulviečio ir Chemikų gatvės, kurių bendras ilgis apie 2,9 km, gatvėse įrengta 17 vnt. eismo saugą gerinančių priemonių: saugumo salelės, greičio mažinimo kalneliai, pėsčiųjų perėjos su kryptinių pėsčiųjų perėjų apšvietimu, dangos ženklinimas su įspėjamuoju paviršiumi žmonėms su negalia, kelio ženklai, pėsčiųjų/dviračių takai. Pilnai baigti projekto „Dviračių takų tinklo Jonavos mieste plėtra: nuo Šaltinio g. iki Žeimių g. ties Jonavos J. Ralio gimnazija Žeimių g. 20 iki Žeimių g. 28“ rangos darbai. Projekto metu nutiestas naujas pėsčiųjų/dviračių takas apie 0,23 km nuo Šaltinio g. iki Žeimių g. ir rekonstruotas takas ties Jonavos J.Ralio gimnazija (nuo Žeimių g. 20 iki Žeimių g. 28) į dviračių/pėsčiųjų taką apie 0,48 km. Kiti projektai pagal integruotų teritorijų vystymo programą planuojami pradėti įgyvendinti 2019-2020 m., tai ir atsispindi teikiamoje ataskaitoje.
Pažymime, kad:
2015 m. liepos 30 d. Jonavos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1TS - 0208 buvo pritarta 2014–2020 m. Kauno regiono integruotų teritorijų vystymo programos projektui.
2018 m. birželio 28 d. Jonavos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1TS - 142 buvo pritarta 2014–2020 m. Kauno regiono integruotų teritorijų vystymo programos daliniam  pakeitimui, dėl programos Veiksmų tikslinimo.
PRIDEDAMA: Integruotų teritorijų vystymo programų rengimo ir įgyvendinimo gairių 5 priedas „Programos įgyvendinimo ataskaita“, 6 lapai.
Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyr. specialistė



Gitana Gulevienė
