## investicinis planas
Jonavos rajono savivaldybės tarybos
2021 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. 1TS-
priedas
UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS ,,JONAVOS ŠILUMOS TINKLAI" 2020-2022 METŲ INVESTICIJŲ PLANAS
Eil. Nr. | Investicijų pavadinimas | Investicijų suma, Eur |  |  |  |  | Veikla, kuriai priskiriamas ilgalaikis turtas | Finansavimo šaltiniai
|  | Iš viso | 2020 m. | 2021 m. | 2022 m. | 2023 m.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8
1. | STRATEGINIAI PROJEKTAI | 9958530 | 112030 | 4746500 | 5100000 |  | x | x | 80.87%
1.1 | Girelės RK Jonavoje rekonstrukcija įrengiant 2,5 MW elektros ir 8,5 MW šilumos galios biokuro kogeneracinę elektrinę | 8500000 | 0 | 4000000 | 4500000 |  | Šilumos gamyba | Skolintos lėšos (4,5 mln. Eur), ES struktūrinių fondų lėšos (4,0 mln. Eur). Paskelbtas viešasis pierkimas.
1.2 | Saulės fotovoltinės elektrinės įrengimas Girelės katilinėje | 63600 | 63600 | 0 | 0 |  | Šilumos gamyba | Nuosavos lėšos (39,4 tūkst. Eur), Klimato kaitos programos lėšos (24,2 tūkst. Eur). Įvykdyta. | pataisyta vertė | 2020-06-03 pasirašyta rangos darbų sutartis su UAB "Saulės elektrinių inžinerija ir ranga"
1.3 | Šilumos perdavimo magistralės Nr. 3 atkarpos Kosmonautų g. nuo kameros 3K7-3 iki 3K7-3A rekonstrukcija | 120000 | 0 | 120000 | 0 |  | Šilumos perdavimas | Nuosavos lėšos (~15,0 tūkst. Eur), skolintos (~45,0 tūkst. Eur), ES struktūrinių fondų lėšos (~60,0 tūkst. Eur)
1.4 | Kvartalinių šilumos perdavimo trasų Jonavos m. Chemikų ir Mokyklos gatvėse rekonstrukcija | 0
1.4 | Kvartalinių šilumos perdavimo trasų Jonavos mieste remontas ūkio būdu, įskaitant, esant būtinumui, gerbūvio atstatymą, atliekamą rangos būdu (asfaltavimas, trinkelių klojimas) | 248430 | 48430 | 100000 | 100000 |  | Šilumos perdavimas | Nuosavos lėšos
1.5 | Šilumos akumuliacinės talpos įrengimas Girelės RK katilinėje Jonavoje | 526500 | 0 | 526500 | 0 |  | Šilumos gamyba | Skolintos lėšos (315,9 tūkst. Eur), ES struktūrinių fondų lėšos (210,6 tūkst. Eur). Bus panaudota šilumos g-bos iš biokuro efektyvumui padidinti. | Naujas (N) |  | Nesant poreikio vėsumai, AŠS gali būti panaudotas šilumos gamybos iš biokuro efektyvumui padidinti iki 1,2 MW/h | 1. Centralizuota vėsumos gamyba ir tiekimas, paverčiant šilumos energiją į vėsumą, panaudojant turimą centralizuoto šilumos tiekimo infrastruktūrą (didelio pastato, pvz. Sporto arenos vėsinimui). 2. Nesant poreikio vėsumai, AŠS gali būti panaudotas šilumos gamybos iš biokuro efektyvumui padidinti iki 1,2 MW/h
1.6 | Iškastinį kurą naudojančių įrengimų pakeitimas į atsinaujinančius energijos išteklius (AEI) naudojančius šilumos generavimo šaltinius Ruklos katilinėje | 500000 | 0 | 0 | 500000 |  | Šilumos gamyba | Skolintos lėšos (~50 proc.), ES struktūrinių fondų lėšos (~ 50 proc.)
2. | ŠILUMOS GAMYBA | 697800 | 206000 | 212600 | 279200 |  | x | x | 5.666%
2.1 | Frontalinio krautuvo įsigijimas Girelės RK | 174900 | 174900 | 0 | 0 |  | Šilumos gamyba | Pirkimas išsimokėtinai (lizingas), nuosavos lėšos. Įvykdyta
2.2 | Mobilios rezervinės katilinės iki 3 MW galios įsigijimas | 150000 | 0 | 0 | 150000 |  | Šilumos gamyba | Skolintos (40 proc.) ir 10 proc. nuosavos lėšos (~75,0 tūkst. Eur), ES struktūrinių fondų arba biudžeto lėšos (~75,0 tūkst. Eur)
2.3 | Gamybinių pastatų Jonavos RK kapitalinis remontas | 50000 | 5400 | 44600 | 0 |  | Šilumos gamyba | Nuosavos lėšos | N
2.4 | Biokuru kūrenamo katilo BK-1 (Girelės RK) remontas pagal gamyklos gamintojos rekomendacijas | 30000 | 0 | 30000 | 0 |  | Šilumos gamyba | Nuosavos lėšos
2.5 | Gamybinių pastatų Girelės RK kapitalinis remontas | 66900 | 16900 | 30000 | 20000 |  | Šilumos gamyba | Nuosavos lėšos
2.6 | Priešgaisrinės signalizacijos įrengimas Jonavos RK, Eksploatacinės ir Priežiūros paslaugų tarnybų patalpose | 20000 | 0 | 20000 | 0 |  | Šilumos gamyba | Nuosavos lėšos
2.7 | Perimetrinės apsaugos signalizacijos sistemos su termovizija ir skaitmeninių stebėjimo kamerų įrengimas Girelės RK | 50000 | 0 | 50000 | 0 |  | Šilumos gamyba | Nuosavos lėšos | N
2.8 | Technologinių įrengimų kapitalinis remontas ir/ar keitimas katilinėse | 15000 | 5000 | 5000 | 5000 |  | Šilumos gamyba | Nuosavos lėšos
2.9 | Biokuro katilo BK-1 Girelės RK kapitalinis remontas | 100000 | 0 | 0 | 100000 |  | Šilumos gamyba | Nuosavos lėšos | N
2.12 |  | 0 |  |  |  |  | Šilumos gamyba | Nuosavos lėšos, ES struktūrinių fondų lėšos
2.10 | Šilumos gamybos veiklai vykdyti reikalingo gamybinio ir pagalbinio inventoriaus, įrangos ir įrankių įsigijimas | 11000 | 3800 | 3000 | 4200 |  | Šilumos gamyba | Nuosavos lėšos
2.11 | Biokuro analitinės sistemos diegimas 10 MW galios biokuro katilui | 30000 | 0 | 30000 | 0 |  | Šilumos gamyba | Nuosavos lėšos
3. | ŠILUMOS PERDAVIMAS | 486180 | 22180 | 357000 | 107000 | 0 | x | x | 3.948%
3.1 | Ruklos miestelio šilumos perdavimo tinklų remontas ūkio būdu, įskaitant, esant būtinumui, gerbūvio atstatymą, atliekamą rangos būdu (asfaltavimas, trinkelių klojimas) | 70000 | 0 | 35000 | 35000 |  | Šilumos perdavimas | Nuosavos lėšos
3.2 | Nuotolinės duomenų nuskaitymo nuo įvadinių šilumos apskaitos prietaisų sistemos įdiegimas pastatuose (išmanioji apskaita) | 200000 | 0 | 200000 | 0 |  | Šilumos perdavimas | 40 proc. skolintos lėšos, 10 proc. nuosavos lėšos, valstybės biudžeto lėšos (~100,0 tūkst. Eur)
3.3 | Įvadinių atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų įsigijimas pakeitimui vartotojų pastatuose | 46425 | 16425 | 15000 | 15000 |  | Šilumos perdavimas | Nuosavos lėšos
3.4 | Vamzdžių suvirinimo technikos atnaujinimas | 13755 | 3755 | 5000 | 5000 |  | Šilumos perdavimas | Nuosavos lėšos
3.5 | Transporto priemonių šilumos perdavimo veiklai vykdyti įsigijimas (atnaujinimui) | 120000 | 0 | 70000 | 50000 |  | Šilumos perdavimas | Pirkimas išsimokėtinai (lizingas), nuosavos lėšos 10,0 proc.
3.6 | Šilumos perdavimo veiklai vykdyti reikalingo gamybinio ir pagalbinio inventoriaus, įrangos ir įrankių įsigijimas | 6000 | 2000 | 2000 | 2000 |  | Šilumos perdavimas | Nuosavos lėšos
3.7 | Išmanaus šilumos perdavimo tinklo temperatūrinio grafiko valdymo ir hidraulinio tinklo modeliavimo programinės įrangos diegimas | 30000 | 0 | 30000 | 0 |  | Šilumos perdavimas | Nuosavos lėšos
4. | MAŽMENINIS APTARNAVIMAS (ŠILUMOS PARDAVIMAS) | 45950 | 950 | 45000 | 0 |  | x | x | 0.3731%
4.1 | Tarnybinių patalpų Klaipėdos g. 16 kapitalinis remontas | 15000 | 0 | 15000 | 0 |  | Mažmeninis aptanavimas | Nuosavos lėšos
4.2 | Naujos Vartotojų apskaitos ir kontrolės sistemos diegimas | 30000 | 0 | 30000 | 0 |  | Mažmeninis aptanavimas | Nuosavos lėšos
4.3 | Inventoriaus įsigijimas | 950 | 950 | 0 | 0 |  | Mažmeninis aptanavimas | Nuosavos lėšos
5. | PASTATŲ SISTEMŲ TECHNINĖ PRIEŽIŪRA | 1076400 | 6200 | 544200 | 526000 |  | x | x | 8.741%
5.1 | Gamybinio ir pagalbinio inventoriaus ir įrankių pastatų sistemų priežiūros veiklai vykdyti įsigijimas | 13400 | 6200 | 4200 | 3000 |  | Pastatų vidaus sistemų techn. priežiūra | Nuosavos lėšos
5.2 | Komercinės paskirties transporto priemonių įsigijimas (atnaujinimui) | 60000 | 0 | 40000 | 20000 |  | Pastatų vidaus sistemų techn. priežiūra | Pirkimas išsimokėtinai (lizingas), nuosavos lėšos 10,0 proc.
5.3 | Daugiabučių namų vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimas (mažoji renovacija) | 0 |  |  |  |  | Pastatų vidaus sistemų techn. priežiūra | Vartotojų lėšos (~390,0 tūkst. Eur), valstybės biudžeto lėšos (~260,0 tūkst. Eur) | N
5.3 | Nuotolinės duomenų nuskaitymo nuo karšto vandens apskaitos prietaisų vartotojų butuose sistemos įdiegimas (išmanioji apskaita) | 1000000 | 0 | 500000 | 500000 |  | Karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimas | Skolintos lėšos (~500,0 tūkst. Eur), valstybės biudžeto lėšos (~500,0 tūkst. Eur)
5.5 | Šilumos prietaisų gedimų registracijos ir šalinimo valdymo sistemos įdiegimas | 0
5.4 | Kompiuterinės ir programinės įrangos atnaujinimas ir/ ar kitos kompiuterinės įrangos pirkimas | 3000 | 0 | 0 | 3000 |  | Pastatų vidaus sistemų techn. priežiūra | Nuosavos lėšos
6. | BENDROJI (ADMINISTRACINĖ) VEIKLA | 50000 | 5000 | 35000 | 10000 |  | x | x | 0.406%
6.1 | Kompiuterinės ir programinės įrangos atnaujinimas, kitos kompiuterinės įrangos, orgtechnikos pirkimas (atnaujinimui) | 20000 | 5000 | 5000 | 10000 |  | Bendroji (administracinė) veikla | Nuosavos lėšos
|  | 0 |  |  |  |  | Bendroji (administracinė) veikla | Nuosavos lėšos
6.2 | Lengvųjų transporto priemonių įsigijimas (atnaujinimui) | 30000 | 0 | 30000 | 0 |  | Visos veiklos | Pirkimas išsimokėtinai (lizingas), nuosavos lėšos 10,0 proc.
6.5 | Programinės įrangos paketų paslaugų programos (antivirusinės programos) įsigijimas | 0 |  |  |  |  | Bendroji (administracinė) veikla | Nuosavos lėšos
Iš viso |  | 12314860 | 352360 | 5940300 | 6022200 | 0 | x | x | 100%
_____________________________________
Note on B13: Jonas Kaminskas: Pasitiklink su Alfredu. Cia irgi buvo Covid priemonė. Jei nebus, išbraukti, nes darysim ūkio būdu
Note on I16: Jonas Kaminskas: Skolintos lėšos